## CRONOPROGRAMMA A
CRONOPROGRAMMA A
| Mesi | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
| Settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Giorni | 1 1: 30.4167; 2 5: 60.8333; 3 9: 91.25; 4 13: 121.6667; 5 17: 152.0833; 6 21: 182.5; 7 25: 212.9167
1 | Sopralluogo con la D.L. per installazione cantiere, tracciamenti,taglio vegetazione | bar: 1 1 to 1 2
2 | Installazione cantiere | bar: 1 3
3 | Formazione Viabilità | bar: 1 4 to 2 5
4 | Taglio di vegetazione - Disboscamento - Decespugliamento | bar: 2 6 to 4 16
5 | formazione rilevati arginali e muri | bar: 5 17 to 7 28
6 | Smobilizzo Cantiere ed Eventuali ripristini
| Mesi | 1 1: 8; 2 5: 9; 3 9: 10; 4 13: 11; 5 17: 12; 6 21: 13; 7 25: 14
| Settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Giorni | 8 1: 243.3333; 9 5: 273.75; 10 9: 304.1667; 11 13: 334.5833; 12 17: 365; 13 21: 395.4167; 14 25: 425.8333
1 | Sopralluogo con la D.L. per installazione cantiere, tracciamenti,taglio vegetazione
2 | Installazione cantiere
3 | Formazione Viabilità
4 | Taglio di vegetazione - Disboscamento - Decespugliamento
5 | formazione rilevati arginali e muri
6 | Smobilizzo Cantiere ed Eventuali ripristini
Nota: in ogni caso e in ogni fase di lavorazione l'Appaltatore è tenuto a svolgere le attività con la dovuta attenzione alle esigenze di tutela delle componenti ambientali che sarà mantenuta costantemente attiva da parte della direzione dei lavori. Si riporta in tabella A1 il cronoprogramma delle attività per la cui definizione si è tenuto conto di quanto esposto.
CRONOPROGRAMMA A
| Mesi | 8 1: 15; 9 5: 16; 10 9: 17; 11 13: 18
| Settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Giorni | 15 1: 456.25; 16 5: 486.6667; 17 9: 517.0833; 18 13: 540
1 | Sopralluogo con la D.L. per installazione cantiere, tracciamenti,taglio vegetazione
2 | Installazione cantiere
3 | Formazione Viabilità
4 | Taglio di vegetazione - Disboscamento - Decespugliamento
5 | formazione rilevati arginali e muri
6 | Smobilizzo Cantiere ed Eventuali ripristini
Nota: in ogni caso e in ogni fase di lavorazione l'Appaltatore è tenuto a svolgere le attività con la dovuta attenzione alle esigenze di tutela delle componenti ambientali che sarà mantenuta costantemente attiva da parte della direzione dei lavori. Si riporta in tabella A1 il cronoprogramma delle attività per la cui definizione si è tenuto conto di quanto esposto.

## CRONOPROGRAMMA A1
CRONOPROGRAMMA A1 (tutela componenti ambientali)
ATTIVITA' | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
Lavorazioni in alveo (1)
Realizzazione degli argini in froldo | bar: GEN to MAR; AGO to DIC
Attività all'interno della ZPS fiume Toce | bar: GEN to FEB; AGO to DIC
Insediamento aree di caniere | bar: GEN to MAR
(1) L'attività continua in alveo è assicurata dalla realizzazione di savanelle tra agosto e ottobre