## Intestazione Atto
Allegato Q: Matrice RACI
dell’ATTO di ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATIVA
AIPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po
(Allegato 4 del CAPITOLATO INFORMATIVO: Matrice RACI)

## RACIMatrix-Fase tecnologica
DRAFT | MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible |  | è colui che esegue e assegna l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable |  | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted |  | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed |  | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
|  | Da non modificare; a cura di AIPo | [5 empty] | Da Compilare a carico dell'OE
|  | Committente | [5 empty] | Affidatario
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | Verificatore | CDE Manager | BIM Manager | BIM Coordinator | Responsabile di commessa RIPS | Direttore Tecnico | BIM specialist2 | BIM manager2 | BIM Coordinator3
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | I | I | C | R | C | A |  | I | R | I
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari | A | I | I | C | R | C | A |  | I | R | I
| Definire il piano di consegna delle informazioni del gruppo di lavoro - TIDP | C | C | I | I | C | I | A |  | I | R | I
| Definire il piano generale di consegna delle informazioni - MIDP | C | C | I | I | C | I | A |  | I | R | I
| Redazione oGI | I | I | I | I | I | I | A |  | I | R | C
| Redazione pGI | C | C | C | I | C | I | A |  | I | R | C
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | I | I | - | C | A | R | R |  | I | A | C
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Committenza | I | I | - | C | A | R | R |  | I | A | C
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Affidatario | I | I | - | C | A | R | A |  | I | R | C
| Produzione delle informazioni | I | I | - | I | I | I | - |  | R | A | I
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | I | I | I | I | I | I | A |  | I | R | C
| Approvare la condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | A | I | R | C | R | C | R |  | I | A | I
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di pubblicazione L2 | I | I | I | R | I | I | A |  | C | R | C
| Achiviazione del contenuto informativo L3 | C | I | I | R | I | I | I |  | C | A | R
| Coordinamento LC1 | I | I | - | I | I | C | - |  | I | R | A
| Coordinamento LC2 | I | I | - | I | I | C | - |  | I | R | A
| Coordinamento LC3 | I | I | - | I | I | C | - |  | I | R | A
| Riunioni di coordinamento bisettimanale | A | I | - | C | R | R | A |  | I | R | I
| Assegnazione della risoluzione delle non conformità informative | A | I | R | C | C | R | R |  | I | A | C
| Risoluzione delle non conformità informative | I | I | I | I | I | I | A |  | R | I | A
| Verifica LV3 - verifica formale e sostanziale | A | I | R | I | C | C | A |  | I | R | C

## RACIMatrix-Fase esecutiva
MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible | Responsible | è colui che esegue l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable | Accountable | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted | Consulted | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed | Informed | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
|  | Da non modificare; a cura di AIPo | [5 empty] | Da Compilare a carico dell'OE: è possibile modificare le colonne inserendo più risorese dove necessario o eliminando quelle superflue
|  | Committente | [5 empty] | Affidatario
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | Direttore Lavori | CDE Manager | BIM Manager (supporto a RUP e DL) | BIM Coordinator (supporto a DL) | Responsabile di commessa RIPS | Direttore Tecnico | BIM specialist | BIM manager2 | BIM Coordinator2
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | I | I | C | R | C | A |  | I | R | I
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari | A | I | I | C | R | C | A |  | I | R | I
| Definire il piano di consegna delle informazioni del gruppo di lavoro - TIDP | C | C | I | I | C | I | A |  | I | R | I
| Definire il piano generale di consegna delle informazioni - MIDP | C | C | I | I | C | I | A |  | I | R | I
| Redazione oGI | I | I | I | I | I | I | A |  | I | R | C
| Redazione pGI | C | C | C | I | C | I | A |  | I | R | C
| Controllare la disponibilità di informazioni poste a base di gara nell'ACDat | I | I | - | C | A | R | A |  | I | R | C
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | I | I | - | C | A | R | R |  | I | A | C
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Committenza | I | I | - | C | A | R | R |  | I | A | C
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Affidatario | I | I | - | C | A | R | A |  | I | R | C
| Produzione delle informazioni | I | I | I | I | I | I | I |  | R | A | I
| Produzione delle informazioni relative alle ispezioni di cantiere (es. non conformità) | I | I | A | I | C | R | A |  | I | R | C
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | I | I | I | I | I | I | A |  | I | R | C
| Approvare la condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | A | I | C | C | R | C | R |  | I | A | I
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di pubblicazione L2 | I | I | I | R | I | I | A |  | C | R | C
| Achiviazione del contenuto informativo L3 | C | I | I | R | I | I | I |  | C | A | R
| Coordinamento LC1 | I | I | I | I | I | C | I |  | I | R | A
| Coordinamento LC2 | I | I | I | I | I | C | I |  | I | R | A
| Coordinamento LC3 | I | I | I | I | I | C | I |  | I | R | A
| Riunioni di coordinamento settimanale | A | I | C | C | R | R | A |  | I | R | I
| Assegnazione della risoluzione delle non conformità informative | A | I | I | C | C | R | R |  | I | A | C
| Risoluzione delle non conformità informative | I | I | I | I | I | I | A |  | R | I | A
| Verifica LV3 - verifica formale e sostanziale | A | I | C | I | C | R | A |  | I | R | C
ULTERIORI ASPETTI TECNICI | Aggiornare i modelli informativi sulla base dell'evoluzione della costruzione in cantiere | I | I | C | I | C | C | I |  | C | A | R
| Controllo dei modelli informativi per il SAL | A | I | R | C | C | R | I |  | C | A | R
| Estrazione delle quantità dai modelli informativi per quantificazione SAL | I | I | C | - | A | R | I |  | C | A | R