## programma straord. manut.
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE
COD. INT. AMM.NE (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | IMPORTO INTERVENTO | FINALITA' (3) | CONFORMITA' |  | PRIORITA' (4) | STATO PROGETTAZIONE APPROVATA (5) | TEMPI DI ESECUZIONE
|  |  | COGNOME | NOME |  |  | URB (S/N) | AMB (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI
AL1 |  | Lavori di completamento del sistema arginale in sponda sinistra a difesa dell'abitato di Pietra Marazzi (AT) | da individuare |  | 1000000 | MIS |  |  | 1 |  | 1/2009 | 3/2009
AL2 |  | Lavori di completamento del sistema arginale in sponda destra del F. Po a protezione dell'abitato di Frassineto Po (AL) | da individuare |  | 1000000 | MIS |  |  | 1 |  | 1/2009 | 3/2009
PV1 |  | Realizzazione di impianti di sollevamento e di collegamento delle arginature del F. Toce con i tratti di rigurgito dei rii affluenti (VB) | da individuare |  | 1500000 | MIS |  |  | 1 |  | 1/2009 | 3/2009
TO1 |  | Interventi di arginatura prevista dal PAI in Comune di Lagnasco (TO) | da individuare |  | 1000000 | MIS |  |  | 1 |  | 1/2009 | 3/2009
|  | TOTALE REGIONE PIEMONTE |  |  | 4500000
MO1 |  | Lavori di consolidamento e ripristino parziale della traversa sul Fiume Panaro in località Doccia nei comuni di Vignola e Savignano sul Panaro | Giuffredi | Fabrizio | 350000 | cop-amb |  |  | 1 | pd
MO2 |  | Intervento di messa in sicurezza, a tratti saltuari, delle arginature dx e sx del Fiume Panaro per la presenza di tane di volpi, nei comuni di Bomporto, Camposanto, Crevalcore e Finale Emilia | Andreetti | Edi | 40000 | cpa-amb |  |  | 1 | pp
MO3 |  | Recupero piante crollate e accumulo di legname lungo il corso del Fiume Secchia nel tratto ponte Motta-confine mantovano | Andreetti | Edi | 60000 | amb |  |  | 1 | pp
MO4 |  | Lavori di manutenzione, motorizzazione e messa in sicurezza degli organi di manovra del canale scolmatore della cassa d'espansione del Fiume Secchia in comune di Campogalliano | Andreetti | Edi | 46000 | amb |  |  | 1 | pp
MO5 |  | Lavori di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica e controchiavica del canalazzo di Freto | Andreetti | Edi | 28000 | cop-amb |  |  | 1 | pp
MO6 |  | Lavori di intercettazione infiltrazioni delle arginature in sx del canale Naviglio in corrisp. dello stante 46 nell'abitato di Bastiglia | Rossi | Michele | 140000 | cop-amb |  |  | 1 | pp
MO7 |  | Lavori di ripresa frana in sx del f. Panaro a valle del nuovo ponte di Navicello in comune di Modena | Andreetti | Edi | 232000 | cpa-amb |  |  | 1 | pp
MO8 |  | Lavori di ripresa frana in dx del f. Panaro in loc. Caselle in comune di Crevalcore | Andreetti | Edi | 250000 | cpa-amb |  |  | 1 | pp
MO9 |  | Lavori di decespugliamento della bassa sponda e ricalibratura d'alveo del f. Secchia in loc. Ponte Alto in comune di Modena | Andreetti | Edi | 120000 | amb |  |  | 1 | pp
MO10 |  | Lavori di ripresa di frana in dx del Canale Naviglio tra gli stanti 55-56 nell'abitato di Bomporto | Rossi | Michele | 130000 | cpa-amb |  |  | 1 | pp
|  | TOTALE MO |  |  | 1396000
PR1 |  | Lavori di completamento del rialzo arginale in sx idraulica del torrente Parma, dalla chiavica Fosso Nuovo al Ponte Albertelli in Comune di Colorno. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 240500 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR2 |  | Lavori di ripresa di una erosione in sponda destra del torrente Parma a monte di S. Siro nel Comune di Torrile. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 200000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR3 |  | Lavori di ricalibratura alveo e ripresa frane argine dx torrente Stirore - Località Fronte Podere Porcari nel Comune di Soragna. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 150000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR4 |  | Lavori di sistemazione idraulica del torrente Enza lungo la S.P. 95 nel Comune di Parma - Località Barghetto. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 121000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR5 |  | Lavori di ricalibratura alveo e ripresa frane argine dx torrente Stirone in località Fronte Podere Zecca nel Comune di Soragna. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 160000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR6 |  | Lavori di o.m. per sfalcio, decespugliamento, disboscamento e manutenzione sommità arginali delle arginature comprese nel 5° tronco di custodia del circondario idraulico di Parma | ZANICHELLI | GIANLUCA | 80000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR7 |  | Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità idraulica della briglia sul torrente Enza nei comuni di Montecchio e Montechiarugolo - Località immediatamente a monte dello scarico di fondo della cassa di valle. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 250000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR8 |  | Lavori di posa in opera di rete metallica per scongiurare l'insediamento delle nutrie nel corpo arginale del Fossaccia Scannabecco, a valle del ponte di San Genesio. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 20000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR9 |  | Lavori di sistemazione idraulica in difesa del froldo arginale in sponda destra del fiume Taro a fronte della proprietà Dall'Asta nel Comune di Trecasali. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 80000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR10 |  | Lavori di sistemazione idraulica del fiume Taro in fronte Lampogas in Comune di Fontevivo. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 150000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR11 |  | Lavori di ristrutturazione, adeguamento gargami/paratoie e sostituzione parti elettromeccaniche alla Chiavica di Torricella nel Comune di Sissa - Impermeabilizzazione del fronte di valle, apertura gargami e revisione paratoie alla Chiavica della Cogolara | ZANICHELLI | GIANLUCA | 80000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR12 |  | Lavori di integrazione della briglia di valle del sistema di ingresso della cassa di espansione | ZANICHELLI | GIANLUCA | 150000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR13 |  | Lavori di consolidamento, e protezione della sagoma arginale del Canale Naviglio Navigabile nei Comuni di Torrile e Colorno (PR). | ZANICHELLI | GIANLUCA | 100000 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
PR14 |  | Lavori di ripresa di erosione della sponda destra del t. Parma in loc. S. Andrea nel comune di Torrile. | ZANICHELLI | GIANLUCA | 151088 | CPA | S | S | 1 | SF | 2008-01-01 | 2008-04-01
|  | TOTALE PR |  |  | 1932588
PC1 |  | Lavori di sistemazione dell'alveo e della sponda destra del FiumeTrebbia nella locallità" ex Discarica di Piacenza" nei comuni di Calendasco e di Piacenza, in Provincia di Piacenza. | mioni | bruno | 675000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 3 - 2009
PC2 |  | Completamento lavori di sistemazione opere idrauliche nella destra orografica del fiume Trebbia in località Mezzano in comune di Piacenza | valente | massimo | 125000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
PC3 |  | Lavori di completamento della traversa sul fiume Trebbia in località "Rondanera - Colombaia" nei territori comunali di Travo e di Coli in provincia di Piacenza | valente | massimo | 200000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
PC4 |  | Lavori di ripresa frane nel t.te Chiavenna in comune di Caorso (PC) | valente | massimo | 180000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
PC5 |  | Lavori di ripresa del fenomeno franoso sull'argine del colatore fontana in località Piombina in Comune di Villanova d'Arda (PC) | valente | massimo | 120000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
PC6 |  | Lavori di riassetto e pocompletamento dell'opera di difesa idraulica in destra del fiume PO in località Emanuella Turriò in comune di Calendasco (PC) | valente | massimo | 220000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
PC7 |  | Lavori di disboscamento, decespugliamento e svaso dell'alveo del Torrente Nure nel tratto compreso tra il ponte del Bagarotto e la foce nei Comuni di Piacenza e Caorso (PC) | valente | massimo | 80000 | MIS | S | S | 1 | PP | 3 -2008 | 2 - 2009
|  | TOTALE PC |  |  | 1600000
RE1 |  | Ripresa di frana arginale sul torrente Crostolo, in sinistra idraulica, nel Comune di Gualtieri in località a monte del ponte ciclopedonale. | Tigli | Achille | 175000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE2 |  | Ripresa di frana sul torrente Crostolo in località Foce a valle del ponte ciclopedonale. | Tigli | Achille | 125000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE3 |  | Ripresa di frana in sponda destra del torrente Crostolo in Comune di Guastalla in località a monte Ostello della Gioventù. | Tigli | Achille | 85000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE4 |  | Ripresa di frana arginale sul Cavo Bondeno, in sponda destra nel tratto d'asta compreso tra il ponte della Provinciale per Novellara ed il ponte dello Sculazzo e lavori di sfalcio 4° Tronco di Custodia. | Tigli | Achille | 225000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE5 |  | Lavori di ripresa frana arginale sul Canalazzo Tassone nel tratto d'asta a valle del ponte Nuovo. | Tigli | Achille | 110000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE6 |  | Lavori di ripresa cedimento arginale in sponda destra del Cavo Fiuma in Comune di Moglia. | Tigli | Achille | 155000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE7 |  | Lavori di sfalcio, decespugliamento e disboscamento del Cavo Fiuma - 5° Tronco di Custodia. | Tigli | Achille | 100000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
RE8 |  | Ripresa frana argine destro del torrente Enza - Località a monte di Brescello. | Tigli | Achille | 250000 | CPA | S | S | 1 |  | II/2008 | III/2008
|  | TOTALE RE |  |  | 1225000
FE1 |  | Lavori di realizzazione della sagoma definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po da Froldo Francolinoca Coronella Scutellari, tra gli stanti 54 e 60 - IV Tronco di Custodia - Comune di Ferrara. | da individuare |  | 1800000 | CPA | N | S | 1 | PE | 2°/2008 | 1°/2009
|  | TOTALE FE |  |  | 1800000
|  | TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA |  |  | 7953588
CR1 |  | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle opere di difesa idraulica e ripristino della viabilità di servizio del canale navigabile MI-CR-PO in Comune di Cremona e Spinadesco. | Mille | Luigi | 912000
CR2 |  | Lavori di adeguamento della chiavica di foce Riglio nei Comuni di Cremona e Spinadesco (ex CR-E-781) I° Lotto | Mille | Luigi | 950000
|  | TOTALE CR |  |  | 1862000
MI1 |  | Lavori di completamento necessari per conferire all'arginatura del fiume Po ed ai suoi affluenti in franco di piena e per il consolidamento degli argini tratto da foce Lambro a foce Adda. TRONCO DI CUSTODIA III e IV | Mille | Luigi | 1500000 | COP | N | S | 1
MI2 |  | Lavori di realizzazione di difese spondali in sinistra idrografica del fiume Tresa per la messa in sicurezza del versante di Voldomino immediatamente a valle della diga di Creva, in Comune di Luino. | La Montagna | Gaetano | 110000 | MIS | N | S | 3
MI3 |  | Lavori di ripristino e rifacimento della sponda sinistra del f. Adda in Comune di Lodi - loc. Due Acque - 2° Lotto. | La Montagna | Gaetano | 200000 | COP | N | S | 3
|  | TOTALE MI |  |  | 1810000
MN1 |  | Lavori di sviluppo della segnaletica di pericolo da apporre in alveo di Mincio a valle della Diga di Salionze, fra Monzambano e Montecorno. | Rizzo | Salvatore | 20000
MN2 |  | MN-E-1122 Lavori urgenti per la diaframmatura dell'argine maestro di Po, in corrispondenza della chiavica "Rocchetta" in comune di Borgoforte. | Rizzo | Salvatore | 100000
MN3 |  | Sistemazione sponde a lago in comune di Limone sul Garda | Rizzo | Salvatore | 300000
MN4 |  | Interventi di ripristino della funzionalità della "Vasarina" tra il Lago Superiore e il Lago di Mezzo del fiume Mincio a Mantova ( in accordo con la Provincia di Mantova | Rizzo | Salvatore | 150000
MN5 |  | Lavori di manutenzione agli accessori ed alle aree di pertinenza dei manufatti regolatori presso il nodo idraulico di Valdaro | Rizzo | Salvatore | 110000
MN6 |  | Lavori di completamento per la sistemazione idraulica del fiume Oglio mediante ripristino dei franchi arginali, a difesa dell'abitato di Pizzo, nel territorio del comune di Costa Volpino (BG) | Rizzo | Salvatore | 243499
MN7 |  | Lavori di manutenzione per la ripersa di infiltrazioni e sottopressioni al rivestimento in lastre di cemento del Canale Acque Alte | Rizzo | Salvatore | 150000
MN8 |  | Lavori di ripresa di dissesti in sommità ed in scarpata a fiume fra i SS.GG. 282-283 in sinistra Po in comune di Serravalle Po | Rizzo | Salvatore | 90000
MN9 |  | Lavori di sistemazione idraulica del fiume Mella, mediante opere di stabilizzazione dell'alveo nel territorio dei comuni di Dello e Leno (BS) | Rizzo | Salvatore | 120000
MN10 |  | Lavori di sistemazione idraulica del fiume Oglio, con ripristino franchi muro d'argine in loc.Montecchio in comune di Darfo B.T. (BS) | Rizzo | Salvatore | 110000
MN11 |  | Lavori di ripristino di smottamenti diffusi sulle scarpate e sponde a fiume degli argini destro e sinistro di Secchia, nei comuni di Quistello, San Benedetto e Moglia | Rizzo | Salvatore | 140000
MN12 |  | Sistemazione di sponda e stabilizzazione dell'alveo F. Oglio a Vezza d'Oglio |  |  | 70000
|  | TOTALE MN |  |  | 1603499
PV1 |  | Lavori di ricarica e ripristino funzionalità idraulica difesa spondale fiume Ticino, sponda sinistra, in loc. San Lanfranco nel comune di Pavia (PV). | Remo | Passoni | 50000
PV2 |  | Lavori di mantutenzione con ripristino e consolidamento difesa spondale Fiume Po, sponda destra, in loc. C.na Baracca comune di Rea. | Remo | Passoni | 480000
PV3 |  | Lavori di Messa in sicurezza e realizzazione di manufatti idraulici a salvaguardia della frazione S. Margherita, sponda sinistra del Fiume Po, nel comune di Belgioioso (PV). | Arena | Antonio | 400000
PV4 |  | Lavori di realizzazione della difesa idraulica per il consolidamento della sponda destra del Fiume Po nel tratto prospiciente il centro abitato di Arena Po, compreso tra il castello e la c.na Lombardi, nel comune di Arena Po (PV). | Luigi | Mille | 700000
PV5 |  | Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora nel tratto compreso tra il ponte SP 51 e a monte della confluenza del Rio Rile nel comune di Rivanazzano (PV). | Arena | Antonio | 300000
PV6 |  | Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora nel tratto compreso tra la confluenza del Rio Rile e Loc. c.na Zerbosa nel comune di Rivanazzano (PV). | Arena | Antonio | 300000
|  | TOTALE PV |  |  | 2230000
|  | TOTALE REGIONE LOMBARDIA |  |  | 7505499
RO1 |  | Adeguamento sagoma arginale in dx Po di Gnocca dallo st. 55 all'argine di difesa a mare nei comuni di Taglio di Po e Ariano Polesine | Bortolotto | Sandro | 500000 | COP | S | S | 1
RO2 |  | Lavori di decespugliamento e taglio selettivo piante cadenti lungo i rami deltizi di Po nel circondario idraulico di Rovigo | Moretti | Luciano | 90000 | MIS | S | S | 1
RO3 |  | Ripristino della berma sommersa al piede dell'argine sinistro Po, in tratti saltuari, nel comune di Castelmassa | Bortolotto | Sandro | 500000 | COP | S | S | 1
RO4 |  | Lavori di rifacimento della pista di servizio in sommità argine destro Po Venezia, st. 117-138, in comune di Taglio di Po | Moretti | Luciano | 240000 | MIS | S | S | 1
RO5 |  | Lavori di risagomatura e rinnovo cotico erboso della scarpata a campagna dell'argine sx f. Po, in tratti saltuari, nei comuni di Ficarolo, Gaiba, Stienta e Occhiobello | Moretti | Luciano | 240000 | COP | S | S | 1
RO6 |  | Lavori di manutenzione del froldo in dx f. Po di venezia in tratti tra gli st. 43-47 in comune di Taglio di Po | Moretti | Luciano | 200000 | COP | S | S | 1
RO7 |  | Lavori di manutenzione del froldo in dx f. Po di venezia tra gli st. 87-88 in comune di Taglio di Po | Moretti | Luciano | 200000 | MIS | S | S | 1
RO8 |  | Lavori di risagomatura e rinnovo cotico erboso della scarpata a campagna dell'argine sx f. Po in tratte saltuarie nei comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano | Moretti | Luciano | 240000 | COP | S | S | 1
RO9 |  | Lavori di decespugliamento e taglio selettivo piante cadenti lungo l'argine sinistro di Po da Melara a Papozze | Moretti | Luciano | 90000 | MIS | S | S | 1
RO10 |  | Lavori di sistemazione della sommità arginale e della strada in sommità dell'argine sinistro del Po nei comuni di Stienta e Occhiobello | Bortolotto | Sandro | 164500 | MIS | S | S | 1
|  | TOTALE REGIONE VENETO |  |  | 2464500
US1 |  | Lavori in alveo per l'adeguamento del pennello della curva di navigazione n. 27 in sponda destra del fiume Po nei comuni di Colorno(PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR) | Cerchia | Francesco | 850000 | CPA | N | S | 1 | PE | 1° 2008 | 3° 2008
|  | TOTALE MANUTENZIONE IN ALVEO |  |  | 850000
|  | TOTALE GENERALE PROGRAMMATO |  |  | 23273587
|  | REGIONE |  | % di ripartizione | Importo
|  | PIEMONTE |  | 20% | 4480895
|  | LOMBARDIA |  | 33.5% | 7505499
|  | EMILIA ROMAGNA |  | 35.5% | 7953588
|  | VENETO |  | 11% | 2464492
|  | Totale |  | 100% | 22404474
|  | MANUTENZIONE IN ALVEO |  |  | 850000
|  | TOTALE GENERALE DA PROGRAMMARE |  |  | 23254474

## rimpiego economie
PROGRAMMA PER IL REIMPIEGO DEL 50% DELLE ECONOMIE
(IL RIMANENTE 50% RESTA IN DISPONIBILITA' E VERRA' UTILIZZATO IN UN SISTEMA SOLIDARISTICO TRA LE REGIONI)
COD. INT. AMM.NE (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO
|  | Lavori di manutenzione dell'alevo e delle sponde del T.te Selvaspessa in Comune di Baveno (VB) | 20000
|  | Lavori di manutenzione dell'alevo e delle sponde del T.te Grue in Comune di Viguzzolo (AL) | 50000
|  | Lavori di manutenzione dell'alevo e delle sponde del Rio Chiesetta in Comune di Quattordio (AT) | 20000
|  | Manutenzione e rispristino difese del T.te Sessera in comuni vari da Coggiola-Portula a Guardabosone (BI) | 148000
|  | Lavori di manutenzione del T.te Vermenagna in comune di Roccavione (CN) | 120000
|  | Lavori di taglio vegetazione e ricalibratura dell' alveo del T.te Ossona nel tratto interno allabitato di Tortona (AL) e dello scolmatore | 50000
|  | Lavori di regolarizzazione della sezione di deflusso e di sistemazione spondale del T.te Rotaldo nei comuni di Valmacca e Ticineto A(L) | 50000
|  | Intervervento di ripristino del paramento del muro di protezione spondale in orografica destra del F. Tanaro in Comune di Bagnasco (CN) | 15000
|  | Intervento di ripristiono officiosita' sezione di deflusso del T.te Tiglione in corrispondenza ponte FF.SS. della linea TO-GE in Comune di Tigliole (AT) | 15000
|  | Lavori di puliza del tratto pavimentato del Rio Nizza nel concentrico dell'abitato di Nizza M.to (AT) | 10000
|  | Lavori di protezione spondale in orografica destra del T.te Belbo a monte dell'abitato dei Cossano CN) | 50000
|  | Lavori di demolizione di vecchie strutture di pennelli in gabbioni in localita' Reculata del Comune di Carru' (CN) | 15000
|  | TOTALE REGIONE PIEMONTE | 563000
MN |  | MN-E-1122 Lavori urgenti per la diaframmatura dell'argine maestro di Po, in corrispondenza della chiavica "Rocchetta" in comune di Borgoforte. | 941520
|  | TOTALE REGIONE LOMBARDIA | 941520
RO |  | Lavori di manutenzione della scarpata a fiume interessata da erosioni dell'argine destro del Po di Tolle fra gli stanti 78-82 in comune di Porto Tolle | 309156
|  | TOTALE REGIONE VENETO | 309156
PR1 |  | Lavori di manutenzione alveo Torrente Enza e esecuzione prove invaso Cassa Espansione | 800000
PR2 |  | Adeguamento impianti cassa espansione Torrente Parma | 100000
PR3 |  | Trattamento superficiale del manfatto regolatore della Cassa del Torrente Parma | 97730
|  | TOTALE REGIONE EMILIA | 997730
|  | TOTALE GENERALE PROGRAMMATO | 2811406
| REGIONE | % di ripartizione | Importo
| PIEMONTE | 20% | 562101
| LOMBARDIA | 33.5% | 941520
| EMILIA ROMAGNA | 35.5% | 997730
| VENETO | 11% | 309156
| Totale da programmare | 100% | 2810507